## Planilha1
id | descrição do risco | probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta | impacto (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | fator de risco P * I | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
1 | AUSÊNCIA DE UM OU MULTIPLOS INTEGRANTES DO GRUPO | 2 | 1 | 2
2 | FALTA DE COMPROMETIMENTO DE UM OU MAIS INTEGRANTES DO GRUPO | 1 | 3 | 3
3 | DESENTENDIMENTOS ENTRE OS INTEGRANTES POR AVERSÃO A IDEIAS ATRAPALHANDO O PRECESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | 3 | 3 | 9
4 | FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS INTEGRANTES EM RELAÇÃO AO PROJETO | 1 | 3 | 3
5 | NÃO CUMPRIR COM AS METAS ESTABELECIDAS | 2 | 3 | 6
6 | FALHAS NA SEGURANÇA (VAZAMENTOS DE DADOS, POR INVASÕES DE TERCEIROS) | 1 | 3 | 3
7 | FALHAS NA SEGURANÇA (VAZAMENTOS DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO USUÁRIO) | 1 | 3 | 3
8 | FALHAS RELACIONADAS A SOLUÇÃO (EM QUESTÕES DE MONITORAMENTO E EQUIPAMENTO) | 1 | 3 | 3